金融与数学学院2017届毕业生

毕业论文工作实施方案

一、组织领导、宣传发动

成立毕业论文工作领导组

组  长：万  青  邵  毅

副组长：周本达  张庆传

组  员： 顾大勇 岳芹 李国成 李根生 赵攀 张金波 邹璐 陈娜

第七学期期初，由毕业论文领导小组负责制订毕业论文工作日程安排，做好宣传动员工作，使全体师生能够从思想上充分认识做好毕业论文（设计）工作的重要意义。要制定有效措施，认真处理好毕业论文（设计）与就业等工作的关系，从时间安排、组织实施等方面切实加强和改进毕业论文（设计）各环节的管理，把毕业论文(设计)工作的重心放在提高质量和培养学生实际能力上来，从而使学生具有从事本专业实际工作所需的基本能力和研究设计的能力。为以后的科研工作打下坚实的基础。

二、审核指导教师资格、征题、审题

9月初—10月初，学院毕业论文领导小组审核指导教师资格，要求指导教师具有讲师及以上职称或硕士及以上学位。对其他学院及双肩挑教师发指导教师聘任书， 并向符合指导教师资格的教师发放毕业论文论题征集通知，将所征集论题汇总报学院毕业论文领导小组审核，将审核结果及时反馈指导教师。经充分调整与酝酿，学院毕业论文领导小组最终确定毕业论文论题供学生选题。基本每人一题，不重复。

三、选 题

10月中旬—11月初，将拟定的毕业论文题发给学生，其中包括指导教师姓名、职称和联系电话。拟定的论文题多于毕业学生数。学生通过酝酿和慎重思考后选题，学生确定选题后，和指导教师联系，与指导教师进行广泛的交流和探讨，共同确定毕业论文题目。然后由导师向学生下达任务书，推荐或指定参考书目和参考文献。

四、搜集资料

在论文写作前应搜集有关资料。写作论文，要求学生对该课题的研究资料进行较系统地，较完备的搜集。资料性强是论文严谨性、学术性的基本体现，是论文写作中最基本最细致的工作，也是探索治学门径的基本方法，搜集资料的能力如何及掌握资料的程度如何，是衡量毕业论文质量的重要标准，资料的搜集一般都在指导教师的指导下进行。

五、开题报告

开题报告是在各项准备工作完成后，对开题写出可行性的论证报告。学生必须在指导教师的指导下写出开题报告。开题报告的内容应规范：资料准备，基本观点形成情况，整体思路与局部思路清理情况。

本项工作在2017年3月完成，并有学院毕业论文领导小组认真检查。通过后进入下一阶段。

六、写作提纲

提纲写作是立主脑、树骨干、理脉络，提纲初稿须交导师审阅，然后根据导师提出的指导意见修改，再请导师审定。提纲写作的基本要求是：

思路清晰、明确地拟定大纲细目、周密地规划、精心地选择有价值资料、提出自己的见解、本文所得到的结果。

本项工作在2017年4月初完成，并有学院毕业论文领导小组认真检查。通过后进入下一阶段。

七、撰写初稿

初稿撰写阶段，主要任务是论证。初稿写作阶段的基本要求是：分析切实、论证严密、逻辑性强、要有自己的见解、观点、努力创新、按规定的论文格式进行写作。进入写作阶段后要集中精力，独立完成，严禁找人代笔，严禁抄袭。初稿完成后，自己需认真地思考、检查、修改。

本项工作在2017年4月上旬完成，并有学院毕业论文领导小组认真检查。通过后进入下一阶段。

八、论文修改

论文写作须有精品意识，初稿完成后必须送导师审阅，依据指导教师提出的具体修改意见进行修改，然后再次交指导教师审定，直到指导教师认可为止。

本项工作在2017年4月中下旬完成，并有学院毕业论文领导小组认真检查。通过后进入下一阶段。

九、定稿与论文递交

定稿后，应按学院规定格式打印。要求应在6000字以上，打印过程中应认真校对，特别是符号（大小写）数字、公式（上下标）等不能有差错，打印一式两份，一份交指导教师，一份自己保存。

本项工作在2017年5月上旬完成，并有学院毕业论文领导小组认真检查。通过后进入下一阶段。

十、毕业论文答辩

毕业论文的答辩是毕业论文工作的最后阶段，要求学生予以充分的准备和重视.论文答辩前，学生们必须充分熟悉论文，答辩时，要求学生能脱稿进行5-10分钟的毕业论文内容的陈述，并流利、准确地回答答辩委员提出的问题.在答辩过程中，参加答辩的教师要对答辩人的论文内容和答辩的表现进行认真纪录，客观公正地评分.

十一、优秀毕业论文评选与毕业论文装订

由学院毕业论文领导小组组织认真检查以上各项环节，并评选本年度优秀毕业论文，上报学校教务处。对获得优秀毕业论文的指导教师根据有关规定，给予一定奖励。所有毕业论文统一装订成册。

金融与数学学院

2016年9月20日

附：2017届毕业论文工作日程安排表

2017届毕业论文工作日程安排表

| 序号 | 主要内容 | 具体要求 | 截止日期 | 经办人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 征题 | 毕业设计（论文）工作的动员、课题征集、指导教师遴选、学生选题等工作。 | 2016年10月 | 陈娜 |
| 2 | 任务书 | 指导教师根据选题向学生下达任务书。 | 2016年11月 | 指导教师 |
| 3 | 开题报告与前期检查 | 学生在指导教师的指导下填写《毕业论文开题报告》，完成毕业设计（论文）的开题和前期检查工作。 | 2017年3月3日前 | 指导教师 |
| 4 | 中期检查 | 根据学校要求填写相关表格 | 2017年4月7日前 | 陈娜 |
| 5 | 论文检测 | 完成毕业设计（论文）的抄袭检测工作。 | 2017年5月12日前 | 指导教师 |
| 6 | 答辩 | 组织开展学生设计（论文）评阅、答辩工作，评定设计（论文）成绩。 | 2017年6月2日前 | 评阅教师 |
| 7 | 汇总分析 | 完成毕业设计（论文）的质量分析和总结工作，做好资料的收集、整理和归档工作。 | 2017年6月15日前 | 陈娜 |